Lokaltog A/S

Faglig Ledelse Trafik

Projektnavn:	XXXX XXXX

ATM nr.:	XXX

Versions nr.		1.0

Udarbejdet af:	Navn, Virksomhed

Gransket af:		Navn, Virksomhed

Godkendt af:		Navn, Virksomhed

Version af dokument:

| Version | Dato | Navn | Virksomhed | Jobfunktion | Ændring |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x | xx.xx.xxxx | Xxxx | xxxxx | CSM ansvarlig | xxxx |

| Versionsstyring | Ved hver ny opdatering af et dokument, fremsendes med ny dato og version i hele tal (1.0, 2.0). | Dokumenterne er låst i formateringen og ændringer/rettelser mellem versionerne vil derfor ikke kunne markeres. Der skal derfor indsættes en kommentar når noget er rettet, hvor det beskrives hvad rettelsen består i. |
| --- | --- | --- |
| Fremsend i pdf | Alle dokumenter fremsendes altid i pdf, pånær Fareloggen i xl. |  |
| Navngivning af dokumenter | Alle dokumenter navngives på følgende måde i dokumenttitlen: - Dokumentnummer - Dokumentnavn - Projektnummer - Projektnavn - Dato og version. | Eksempel: 1. Dokumentoversigt_ 31099 LedX Stationsvej, Græsted 22.08.2025 v.1.0 |
| Orange/blå/sort tekst i skabeloner | Skabelonerne indeholder en låst sort tekst der ikke kan rettes i samt en orange tekst, der skal korrigeres iht. det aktuelle projekt. Blå tekst er vejledning der skal slettes. |  |

Faglig Ledelse Trafik

Faglig Ledelse Trafik, er en godkendelse af de Trafikale forhold i projektet og en sikring af, at der foreligger en konkret aftale, mellem 3. parts projektet og Lokaltog.

Godkendelsen foretages af Lokaltogs 3.parts projektleder og indsættes som en kommentar i dokumentet, ud for hver aktivitet.

3.parts projektlederen inddrager relevante personer i Lokaltog i nødvendigt omfang, og sender efterfølgende det godkendte dokument til orientering internt i Lokaltog.

Ændres planerne, skal dokumentet genfremsendes til godkendelse.

Når de planlagte aktiviteter er gennemført, fremsendes det opdaterede dokumentet på ny til Lokaltog.

| Uddrag fra PROJEKTVEJLEDNINGEN |  |  |  | Aktuelt i dette projekt? | FØR Beskriv alle aktiviteter der skal gennemføres jf. Vejledningen. | EFTER Beskriv hvordan den enkelte aktivitet er gennemført. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Begreb | Forklaring | Forklaring |  | JA/NEJ | Hvem gør hvad og hvornår? | Hvem har gjort hvad og hvornår? |
| Beregnet sætning i sporet større end 3,0 mm for lednings krydsninger | - Der skal udføres krabbemåling umiddelbart før og efter udførelsen. - Der skal etableres en hastighedsnedsættelse i en uge gældende fra udførelses start. - Hastighedsnedsættelsen skal etableres i marken af 3. parts projektet, af en person med godkendt uddannelse. Det skal angives hvem der gør det. - Når 1 uge med hastighedsnedsættelse er gået, foretages en ny krabbemåling. - Hvis sporet har sat sig, skal projektet udføre en sporjustering, før hastigheden må hæves. | - Hvis den 3. krabbemåling viser at der ikke har været sætninger i sporet, skal sporsagkyndiges udtalelse fremsendes til 3.parts projektlederen. - 3.parts projektlederen foreligger dette for Banemesteren. - Godkender Banemesteren at hastigheden igen må hæves, skal 3.parts projektlederen på denne baggrund bede DC og 3.parts projektet om at fjerne hastighedsnedsættelsen. - Bemærk, al kommunikation vedr. dette skal gå igennem 3.parts projektlederen, der er ansvarlig for godkendelsen. |  |  |  |  |
| Udskiftning af asfalt nær overkørsel | Asfaltarbejde og fræsning i overkørsel inden for bomanlæg, skal foregå i sporspærring, dvs. i togfrit interval om natten og sen aften i halv times togfrie intervaller. |  |  |  |  |  |
| Ejerskab af sikringsteknisk del af overkørslerne | Banedanmark ejer den sikringstekniske del af Lokaltogs overkørsler, på alle strækninger, på nær 6 overkørsler på Lille Nord. Den vejvendte del af alle overkørsler er ejet af Lokaltog. | Derfor skal man henvende sig til Banedanmark for at få godkendt Faglig Ledelse for dette. Jesper Varming GFS Sikring 26156634 jeva@bane.dk CSM-RA godkendes af Banedanmark. Jernbanesikkerhed godkendes af Lokaltog. |  |  |  |  |
| SR | Udførelse nær spor i drift skal foregå iht. reglerne for SR. | Enhver person, der færdes eller arbejder nærmere end 4 m fra nærmeste skinne ved spor i drift, hvor der normalt ikke er offentlig adgang, skal have gennemført sikkerhedskurset ”Pas på, på banen” og være i besiddelse af adgangskort samt være iklædt orange sikkerhedsbeklædning i.h.t. EU-norm, EN 471 klasse 3. Se Lokaltogs hjemmeside for info vedr. bestilling af legitimationskort. |  |  |  |  |
| Krøjestop | Arbejder man med maskiner der potentielt ved en fejl kan svinge ind mod banen skal have monteret krøjestop. | Lokaltog Sikkerhed kan ved tilsyn stoppe arbejdet hvis reglerne ikke overholdes. |  |  |  |  |
| SR-arbejdsleder | 3.parts projektet benytter egen SR-arbejdsleder, Lokaltog stiller ikke denne til rådighed for 3.parter. | Arbejder der udføres ved eller under sporet skal udføres under ledelse af en SR-arbejdsleder, hvis anvisninger skal efterkommes. Der skal ligeledes være en sporsagkyndig til stede når der bores under sporet. |  |  |  |  |
| Sporsagkyndig | Ved udførelse af projekter med spor i drift, der kan påvirke sporets beliggenhed skal dette overvåges af en sporsagkyndig. | Dennes kompetencer skal indgå i dokumentet Kompetencebeskrivelse og være godkendt af Lokaltogs 3.parts projektleder inden fremsendelse af Jernbanesikkerhedsplanen. |  |  |  |  |
| Jernbanesikkerhedsplan (JSP) | SR-arbejdslederen udarbejder en JSP og fremsender denne sammen med et evt. sporspærringscirkulære og LA-formular til Lokaltogs 3.parts projektleder. Når 3.parts projektlederen har godkendt projektindholdet, videresender Lokaltogs 3. parts projektleder JSP til godkendelse hos Trafiklederen. | Skabeloner for Jernbanesikkerhedsplan (JSP), sporspærringscirkulære og LA-formular, findes på Lokaltogs hjemmeside lokaltog.dk under følgende: - Samarbejde med os - Arbejder du nær sporet - Jernbanesikkerhed Jernbanesikkerhedsplanen skal påføres projektnummer og navn. |  |  |  |  |
| LA formular (hastighedsnedsættelse) | Kræver udførelsen hastighedsnedsættelse, skal 3.parts projektet selv benytte en SR-arbejdsleder, der har kompetencerne til at etablere denne i marken. |  |  |  |  |  |
| Sporspærrings cirkulære | Kræver udførelsen af projektet sporspærring, skal sporspærringen varsles og efterfølgende bestilles i jernbanesikkerhedsplan og sporspærringscirkulære jf. Trafiks fastsatte frister, som fremgår af nedenstående skema. | Til varsling og forhåndsgodkendelse benyttes dokumentet Varsling ved sporspærring, som sendes til Lokaltogs 3.parts projektleder senest 15 hverdage før fristen for varsel. |  |  |  |  |
| Trafiks varselskrav for planlagte sporarbejder og spærringer | Konsekvenser for trafikken: | Frist for varsel: | Frist for endelig spærrings omfang. Bestilling af jernbanesikkerhedsplan: |  |  |  |
|  | Ingen trafikale konsekvenser (Aften/natspærring i togfrie interval) | 2 Uger | 2 Uger |  |  |  |
|  | Mindre trafikale konsekvenser (sporspærringer efter kl. 20 med aflysninger af tog) | 13 uger | 8 uger |  |  |  |
|  | Store totalspærringer på hele eller dele af strækninger som medfører store ændringer for kunder og personale. | 26 uger | 13 uger |  |  |  |
| Buskørsel | Spærres sporet, så tog aflyses, vil omkostninger til togbusser skulle dækkes af 3.parts projektet. |  |  |  |  |  |